Информация

о выполнении постановления Администрации города Кургана от 22.04.2020 года № 2390 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Кургане»  за 2020 год

| № п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении |  |  | Ответственный исполнитель | Финансовое исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Заплани- ровано на 2020 год, тыс. руб. |  | Израсхо- довано средств, тыс. руб. |  |
| Задача I: Формирование в городе Кургане среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни: |  |  |  |  |  | Бюджет города Кургана | - |  | - |  |
| 1. | Создание условий для ведения здорового образа жизни и вовлечение граждан и организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание 3 площадок тестирования ГТО: Стадион «Синтез»; Школа №27; Гимназия №30 |  | В 2020 году по Федеральному проекту «Демография» в городе Кургане, должно быть установлено 3 комплекта оборудования площадок ГТО, в МБОУ «Гимназия 27», МБОУ «Гимназия 30» и стадион «Синтез». Финансирование по закупке оборудования осуществляется Федеральными органами. Подготовка площадок для установки оборудования осуществляется за счет муниципальных средств. Спортивное оборудование не поступило. |  | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Строительство футбольного поля с легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Синтез» |  | В 2020 году запланировано строительство футбольного поля на стадионе «Синтез», где будет выполнено устройство искусственного покрытия футбольного поля, устройство резиновых легкоатлетических дорожек и благоустройство стадиона МБУДО «ДЮСШ № 3», расположенного по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 54/А. Проектно-сметная документация на устройство искусственного покрытия футбольного поля и устройство резиновых легкоатлетических дорожек разработана в 2019 году. Контракт заключен 15.05.2020 г. с ООО «МАКГРИН» (Московская обл., г. Кубинка) на сумму 6 756 480 рублей. К работам подрядчик приступил с 17 июня 2020 года в связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в полном объёме выполнены подготовительные работы, устройство дренажной системы футбольного поля, устройство щебеночного основания, укладка полимерного дренажного модуля, укладка искусственного покрытия футбольного поля и разметки. На 70% выполнены работы по укладке резиновых беговых дорожек. Работы по устройству 2-ого слоя асфальтобетонного покрытия на заворотных секторах футбольного поля, укладке резиновых беговых дорожек с разметкой, а также завоз и рассыпка кварцевого песка на искусственное покрытие футбольного поля не выполнены в связи с плохими погодными условиями.В связи с нарушением установленных муниципальным контрактом сроков выполнения работ со стороны генерального подрядчика, заказчиком предъявлены штрафные санкции (пени) и рассматривается вопрос о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. |  | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Установка 3 хоккейных площадок (коробок) |  | По программе развития хоккея в Российской Федерации в 2020 году будут установлены 3 комплекта хоккейных кортов. Финансирование по закупке оборудования осуществлялось Федеральными органами. Подготовка площадок для установки оборудования осуществляется за счет муниципальных средств. Подана заявка на 3 хоккейные коробки. Оборудование не поступило. |  | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБУДО «ДОЮСШ № 3» (пр. Конституции, 54 А) |  | В 2019 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного комплекса. В 2020 году получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Сводный сметный расчет проведения работ по капитальному ремонту составляет 71 392 160 рублей. Выделена сметная документация на имеющиеся лимиты (в 2020 г.) – 2 млн. рублей. По результатам проведения электронного аукциона муниципальный контракт заключен с ООО «ТеплоВодоАвтоматика» на сумму 1 965 160 рублей. В рамках муниципального контракта (проведен капитальный ремонт вентиляционного помещения с установкой нового вентиляционного оборудования) полностью завершены демонтажные работы, работы по отделки (ремонту помещения) вентиляционной камеры, завезено и собрано вентиляционное оборудование, а также выполнены дополнительные работы по устройству необходимых проходов в стенах здания. В настоящее время генеральным подрядчиком выполнены в полном объеме все работы в соответствии с условиями контракта. Общая сумма с учетом дополнительных работ составила 2 070 868 рублей. |  | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Предоставление ДЮСШ г. Кургана времени для занятий на спортивных объектах для организованных групп детей из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам на бесплатной основе |  | В МБУДО «ДЮСШ» данная категория детей занимается в общей группе, отдельных групп нет. В настоящее время в двух МБУДО «ДЮСШ» занимаются дети с ОВЗ: в МБУДО «ДЮСШ № 2» шахматы- 20 человек, МБУДО «ДЮСШ № 5» легкая атлетика – 25 человек. |  | Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана, ДЮСШ г. Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.6 | Обеспечение доступности спортивных объектов ДЮСШ города Кургана |  | МБУДО «ДЮСШ № 1» Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус в проекте, подъемник не предусмотрен по проекту здания. МБУДО «ДЮСШ № 2» по адресу: -город Курган, ул. Ленина , д. 37, Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус, подъемник не предусмотрен по проекту здания. Спортивные секции: Волейбол, Баскетбол, Настольный теннис. Вторник, четверг (волейбол), 20.00-22.00 платные услуги Понедельник, среда, пятница (баскетбол), 20.00-22.00 платные услуги. Суббота, воскресенье с 20.00-22.00 платные услуги. -город Курган, ул. Пушкина, д. 47, Шахматный клуб, Суббота, Воскресенье с 18:00-21:00, время может быть изменено МБУДО «ДЮСШ № 3» по адресу: -город Курган, 3 микрорайон, д. 6, Футбол. Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус в проекте, подъемник не предусмотрен по проекту здания. -город Курган, 6 микрорайон, д. 6, Мини-футбол. Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус в проекте, подъемник не предусмотрен по проекту здания. -город Курган, ул. Т. Невежина, д. 7. Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус в проекте, подъемник не предусмотрен по проекту здания. Футбол, Самбо, Бокс, Настольный теннис, Понедельник – пятница, 8.00-20.00 учебные группы (дети), 20.00-22.00 платные услуги Суббота, воскресенье, 8.00-20.00 учебные группы (дети), 20.00-22.00 платные услуги, время может быть изменено МБУДО «ДЮСШ № 4». Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, в пандусе нет необходимости. -город Курган, ул. 1 Мая, д. 8, Бокс -город Курган, ул. Радионова, д. 42, Зал тяжёлой атлетики Понедельник – пятница, суббота, 8.00-20.00 учебные группы (дети), 20.00-22.00 Предлагаем платные услуги Понедельник – пятница, суббота, 8.00-20.00 учебные группы (дети), 20.00-22.00 Предлагаем платные услуги, Время может быть изменено МБУДО «ДЮСШ № 5» по адресу город Курган, ул. Школьная, д. 11. Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, в пандусе нет необходимости. Пауэрлифтинг Ежедневно (кроме воскресенья), 20:00-22:00 платные услуги (взрослые ), время может быть изменено МБУДО «ДЮСШ № 6» Есть кнопка вызова, разметка для слабовидящих, пандус, подъемник не предусмотрен по проекту здания. |  | Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана, ДЮСШ г. Кургана |  | - |  | - |  |
| 1.7 | Массовые спортивные мероприятия: - Спартакиада старшего поколения (пенсионеров) города Кургана; - «Курганская лыжня» - городские лыжные массовые соревнования; - фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья; - Рябковский пробег генерала Д.М.Карбышева; - Открытые соревнования = «Праздник холодной воды - «Соревнования по зимнему плаванию» |  | В феврале МБУДО «ДЮСШ № 3» была проведена Спартакиада старшего поколения (пенсионеров) города Кургана, а также городские лыжные массовые соревнования - «Курганская лыжня». Остальные мероприятия были приостановлены в связи с карантином до особого распоряжения. |  | Отдел спорта ДСП Администрации города Кургана, ДЮСШ города Кургана |  | - |  | - |  |
| 2. | Мероприятия по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение медицинскими организациями профилактических осмотров и диспансеризации населения г. Кургана |  | Приказом Департамента здравоохранения Курганской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области от 13 мая 2015 года № 515/95 «О реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» на территории Курганской области» утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Курганской области. На 29.12.2020 года диспансеризацию прошли 24 370 жителей города Кургана (43,4% от плана). Запланировано 56 147 человек. В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 года № 710-р «О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации» на территории Курганской области приостановлено проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. С августа 2020 года диспансеризация взрослого населения города Кургана была возобновлена. Профилактический медицинский осмотр в г. Кургане прошли 4 261 человек. |  | Сектор здравоохранения Департамента социальной политики Администрации города Кургана | - | - |  | - |  |
| 2.2 | Обследование жителей г. Кургана в центрах здоровья с целью своевременного выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |  | В 2020 г. в связи со сложной эпидситуацией по новой коронавирусной инфекции значительно снизились объемы обследования пациентов в Центре здоровья ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер». В январе-феврале 2020 года исполнение муниципального заказа составило 104%, в марте 72,6%, с конца марта и по настоящее время Центр здоровья прекратил прием пациентов (на основании писем МЗ РФ и распоряжений учредителя). Сотрудники были переведены для работы в другие подразделения. В то же время организационно-методическим отделом медицинской организации усилена пропаганда здорового образа жизни в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм». За отчетный период прием населения в центре здоровья осуществлялся с применением санитарно-противоэпидемических мер, и в неотягощенное по карантинным обязательствам время, с ограничением посещения граждан старше 65 лет, детей возрасте до 17 лет. В целом по итогам 2020 года обследования в Центре здоровья Курганского областного кардиалогического диспансера проведены 1746 жителям города Кургана, в том числе: -дети от 15-17 лет – 630 человек; -взрослые от 18 лет и старше 1037 человек. Выявлено с факторами риска - 1327 человек, в том числе: -дети от 15-17 лет – 388 человек; -взрослые от 18 лет и старше 939 человек. Число лиц у которых выявлены степени курения от легкой до тяжелой – 242 человека, из них: -дети от 15-17 лет – 103 человека; -взрослые от 18 лет и старше 139 человек. Число лиц, обученных в школах здоровья – 431, из них: -дети от 15-17 лет – 0 человек; -взрослые от 18 лет и старше 431 человек. Число лиц, которым даны рекомендации – 1746 человек, в том числе: -дети от 15-17 лет – 630 человек; -взрослые от 18 лет и старше 1116 человек. По результатам обследования каждый третий взрослый обследованный направлен к врачам-специалистам территориальных медицинских организаций. 28% обучены в школах здоровья Центра здоровья. Всем пациентам назначены индивидуальные планы по оздоровлению образа жизни. При улучшении эпидситуации по коронавирусной инфекции в 2021 году возобновиться прием пациентов в Центре здоровья и продолжится работа с работодателями о направлении своих сотрудников на обследование в Центр здоровья в интересах охраны здоровья жителей города Кургана. ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер» по вопросу обследования жителей г. Курган в Центре здоровья для детей с целью своевременного выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний за 2020 год сообщает: -Всего обследовано - 1176 человек; -Выявлено здоровых - 721 человек; -Выявлено с факторами риска - 455 человек; -Направлено к врачам медицинских организаций для обследования и наблюдения по месту жительства - 455 человек. Факторы риска, выявлено в ходе осмотров: -избыточная масса тела, осмотрено 60 человек; -гипотрофия - 14 человек; -снижение жизненной емкости легких - 21 человек; -повышение уровня сахара в крови - 2 человека; -отклонение при проведении скрининга сердца - 358 человек. Проведено индивидуальных консультирований и назначено рекомендаций по формированию здорового образа жизни - 1176 человек. Обучено в школах здоровья «Правильная осанка и «Формирование здорового образа жизни» - 71 человек. |  | ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер» «ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер» |  | - |  | - |  |
| 3. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, информирование о хронических неинфекционных заболеваниях и факторах риска их развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение информационно-профилактических акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику развития хронических неинфекционных заболеваний, для прикрепленного населения | В образовательных учреждениях города Кургана реализуются программы по профилактике употребления психоактивных веществ в рамках внеурочной деятельности и в качестве модуля обязательного курса. В 2020 году в образовательных учреждениях №/№ 7, 17, 22, 24, 26, 29, 31, 41, 44, 50, 52, 53, 75 подготовлен 21 вид листовок, брошюр, буклетов («Осторожно: снюс!», «Пивной алкоголизм не выдумка», «Осторожно: коронавирус!» и т.д.). Организовано 11 выставок в школах №/№ 7, 17, 23, 24, 27, 40, 41, 44, 48, 50 по профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и пропаганде здорового образа жизни («ЗОЖ - это здорово!», «Пусть всегда будет завтра», «Мы выбираем здоровье», «За ЗОЖ!» и др.). Выставки посетили 3613 обучающихся и 521 родитель. В общеобразовательных организациях за отчетный период проведено: -414 спортивных мероприятий, в них участвовало 15799 обучающихся (чел./ посещений), 431 родитель, задействовано 464 педагога; -77 тренинговых занятий («Уверенное поведение», «Жизненный путь», «Скажем здоровью ДА!» и др.), которые посетил 1781 обучающийся; -319 просмотров видеофильмов, рекламных видеороликов по профилактике употребления психоактивных веществ: «Зависимость», «Твой ход», «Путь в никуда», «Снюс: что такое, признаки употребления, последствия», «Секреты манипуляции», «Азбука здоровья», «Начни с себя» и др. (7872 обучающихся, 435 родителей, 226 педагогов); -Организовано 676 индивидуальных и групповых бесед, классных часов, диспутов; -Проведено 45 школьных конкурсов по тематике здорового образа жизни, в них участвовало 2440 обучающихся. -Проведено 30 тренинговых занятий («Уверенное поведение», «Жизненный путь», «Скажем здоровью ДА!» и др.), которые посетил 981 обучающийся; -Игр по тематике здорового образа жизни проведено 15 (2277 обучающихся), в т.ч. по темам: «Учись сопротивляться давлению», «А ты против?», «Сам себе хозяин» и др; -Оформлено 16 стендов разнообразной проблематики («Куда я могу обратиться за помощью», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Осторожно! Коронавирус!», «Здоровое питание» и др.). В рамках межведомственного сотрудничества с организациями, ведущими работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, проведено 185 мероприятий с участием 10960 обучающихся, 2397 родителей, 553 педагогов (встречи со специалистами наркологического диспансера, Центра медицинской профилактики, сотрудниками УНК УМВД, инспекторами ПДН, представителями общественной организации «Новая жизнь» и др.). Так, специалистами - экспертами Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области проведены лекции – беседы в 12 ОУ (№№ 9, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 44, 50). В общеобразовательных учреждениях педагогами проведен 221 социально-ориентированный урок, направленный на профилактику употреблении ПАВ и пропаганду здорового образа жизни (5063 обучающихся) в рамках предметов учебного плана (окружающего мира, истории, физической культуры, литературы, биологии, химии, обществознания, факультативов). Состоялось 50 дискуссий (диспутов) с участием 429 обучающихся в ОУ №№ 23, 29, 40, 41, 50, 53 по темам: «Точка невозврата», «Мое здоровье – мое будущее», «Наш выбор» и др. В условиях перехода на обучение с использованием дистанционных технологий обеспечена возможность просмотра обучающимися материалов с сайта общее-дело.рф в\ф «Четыре ключа к твоим победам», м\ф «Команда Познавалова. Тайна едкого дыма», м\ф « Команда Познавалова. Опасное погружение», в\ф «Незримый враг», в\ф «Наркотики. Секреты манипуляций». В просмотре приняли участие 10567 обучающихся 1-6 классов, 5742 обучающихся 7-11 классов (всего 16309 обучающихся). Проведено обсуждение просмотренных фильмов (через Zoom), викторина по просмотренному документальному фильму «Четыре ключа к твоим победам». В школах проведены классные часы онлайн с просмотром онлайн-уроков на сайте «Инфоурок»: «Профилактика вредных привычек», «Переборем алкоголь», «Опасность курения», «Влияние наркотиков и других ПАВ на здоровье и организм человека» и др. Организованы онлайн-конкурсы рисунков «Здоровое поколение», «Хочу быть здоровым», онлайн -конкурс презентаций «Сделай свой выбор!» и др. Проведена информационная акция «Здоров и бодр!» в социальной сети ВК, марафон «Здоровым быть – Да!», онлайн-тест "Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым", «Что мешает вести здоровый образ жизни», анкетирование «Ценности жизни» и др. В начале 2020-2021 учебного года заявлены к реализации профилактические программы: «Полезные привычки, навыки, выбор» - в 29 ОУ, «Мой выбор» – в 19 ОУ, Программа формирования здорового жизненного стиля – в 13 ОУ, «Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения обучающихся» - в 11 ОУ, «Все цвета, кроме черного»– в 10 ОУ, "Корабль" – в 6 ОУ, "Я принимаю вызов" – в 4 ОУ, «Обучение жизненно важным навыкам» - в 4 ОУ, "Разговор о правильном питании" – в 4 ОУ, «Иванов, Петров, Сидоров» - в 1 ОУ, «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» - в 1 ОУ. В профилактических мероприятиях с использованием дистанционных технологий приняли участие 12262 обучающихся. Так, специалистами - экспертами Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области проведены лекции – беседы. В течение отчетного периода в общеобразовательных учреждениях педагогами проведен 221 социально-ориентированный урок, направленный на профилактику употреблении ПАВ и пропаганду здорового образа жизни (5063 обучающихся) в рамках предметов учебного плана (окружающего мира, истории, физической культуры, литературы, биологии, химии, обществознания, факультативов). Состоялось 50 дискуссий (диспутов) с участием 429 обучающихся в ОУ №№ 23, 29, 40, 41, 50, 53 по темам: «Точка невозврата», «Мое здоровье – мое будущее», «Наш выбор» и др. В условиях перехода на обучение с использованием дистанционных технологий на сайтах школ подготовлена информация для родителей о симптомах и признаках потребления наркотических средств, полезных материалах сайта «Общее дело». Проведено анкетирование родителей «Чем занят ваш ребенок» и др. На сайтах общеобразовательных организаций в раздел «Правовая грамотность» добавлены материалы, разъясняющие законодательство по профилактике употребления ПАВ: «Добровольная сдача наркотиков не влечет за собой уголовную ответственность», «Продажа алкогольной продукции на территории образовательной организации и за ее пределами (не менее 100 метров) запрещена». В период с 13 по 22 апреля 2020 года организовано участие общеобразовательных учреждений города Кургана во всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2020» с использованием дистанционных технологий. Обеспечено участие 27571 обучающихся, 10007 родителей. В рамках Всероссийского дня трезвости 11 сентября 2020 г. в школах и детских садах города Кургана проведена акция «Мы выбираем трезвость!». В период акции во многих организациях проведены дни здоровья, во время которых были организованы индивидуальные и групповые беседы, просмотры социальных видеороликов, презентаций, спортивно-туристические мероприятия, в ДОУ проведена профилактическая работа с родителями, оформлены информационные стенды, родителям выданы памятки, буклеты. В 2020 году с 9 ноября по 4 декабря прошел городской конкурс творческих работ по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!». Поступило 74 работы из 28 ОО. Работы победителей и лауреатов выставлены на официальном сайте инновационно–методического центра и рекомендованы к использованию при организации профилактической работы в образовательных учреждениях. В общеобразовательных организациях за отчетный период проведено: -518 спортивных мероприятий, в них участвовало 18716 обучающихся (чел./ посещений), 539 родителей, задействовано 585 педагогов; -802 просмотра видеофильмов, рекламных видеороликов по профилактике употребления психоактивных веществ: «Зависимость», «Твой ход», «Путь в никуда», «Снюс: что такое, признаки употребления, последствия», «Секреты манипуляции», «Азбука здоровья», «Начни с себя» и др. (21563 обучающихся (чел./ посещений), 2980 родителей, 824 педагога). Кроме того, в образовательных учреждениях демонстрируются 14 видеороликов по формированию приоритетов здорового образа жизни у населения в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (составляющая Национального проекта «Демография»), рекомендованных к показу Министерством здравоохранения Российской Федерации. Проведено 2003 индивидуальных и групповых бесед, классных часов, диспутов. 71 школьный конкурс по тематике здорового образа жизни (7042 обучающихся). 54 игры по тематике здорового образа жизни (2848 обучающихся), в т.ч. по темам: «Учись сопротивляться давлению», «А ты против?», «Сам себе хозяин» и др. По информации отдела культуры ДСП в первом полугодии 2020 года: МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» провел 17 мероприятий в рамках акции «Бодрое утро с Центром «Спутник» (10778 участников); В 4 квартале 2020 года провел 1 мероприятие, количество участников составило 75 человек: 03.10.2020, IV военно-патриотические соревнования, посвященные памяти Героя ВОВ Матросова А.М. МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» провел 3 онлайн-мероприятия с количеством просмотров 1422. 02.04.2020, размещена информация о мерах безопасности в период карантина «Сидим дома» (355 просмотров); 07.04.2020, Всемирный День здоровья (788 просмотров); 18.05.2020, 10 лет детскому телефону доверия (279 просмотров). В 3 квартале 2020 года провел 9 онлайн-мероприятий количество просмотров 2491: -03.07,04.07.2020, «Безопасное лет», детская видео-энциклопедия (1043 просмотров); -07.07.20, «Безопасная среда» http://gdntd.ru/ (15 просмотров); -08.07.20, онлайн информация «Берегите своих детей» http://gdntd.ru/ (14 просмотров); -09.07.20, онлайн-видео сюжет по профилактике употребления подростками наркотических, психотропных веществ и алкоголя https://vk.com/dk.gorky (395 просмотров); -14.07.20, «Безопасное лето!», предупреждение травматизма на железной дороге, ж/д транспорте (645 просмотров); -12.08.20, онланй-памятка «Правила Здорового образа жизни» (279 просмотров); 04.09.20, онлайн: видеоролик «Весёлая зарядка» (100 просмотров). В 4 квартале 2020 года провел 10 онлайн-мероприятий, количество просмотров 1824: -06.10.2020, Рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «Сделай выбор» (группа «ВКонтакте» https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 206 просмотров); -10.10.2020, всемирный день психического здоровья. Тематические видеоролики (группа «ВКонтакте», https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 265 просмотров); -20.10.2020, рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «Это должен знать каждый» (группа «ВКонтакте», https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 164 просмотра); -27.10.2020, рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «Бросай курить» (группа «ВКонтакте», https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 162 просмотра); -18.11.2020, профилактическая беседа по ЗОЖ «Маскарад безопасности» (группа «ВКонтакте», https://vk.com/sovremennikkurgan - 276 просмотров); -19.11.2020, урок по ЗОЖ «Никогда не кури» (группа «ВКонтакте», https://vk.com/sovremennikkurgan - 224 просмотра); -01.12.2020, всемирный День борьбы со СПИД, информационный пост (группа «ВКонтакте», https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 205 просмотров); -02.12.2020, рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «Безопасность на льду» (группа «ВКонтакте» https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 98 просмотров); -07.12.2020, рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «Как уберечься от короновируса» (группа «ВКонтакте» https://vk.com/ktskurgan, «Одноклассники» https://ok.ru/group/57650587697222 - 224 просмотра); -22.12.2020, рубрика «Социальная безопасность», видеоролик «В Новый год без травм и пожаров». |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана | - | - |  | - |  |
| 3.2 | Проведение информацион-ных акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию института семьи и ответственного отцовства, Обеспечение медиа-мониторинга по проводимым масштабным акциям, включая публикации в средствах массовой информации и социальных медиа. | В феврале 2020 года проведен городской конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель года», в ходе которого конкурсанты давали открытые уроки, воспитательные мероприятия с родителями и детьми, способствующие укреплению детско-родительских отношений, формированию ответственного родительства, популяризации здорового образа жизни (9 мероприятий по данным направлениям). В апреле 2020 года проведен в онлайн формате городской конкурс «Добро пожаловать в Зауралье!», на который педагоги образовательных организаций представили виртуальные стенды (всего 14), раскрывающие содержание и формы работы с обучающимися, связанные с духовными и народными праздниками: Днем семьи, любви и верности, Пасхой, Рождеством, масленицей, мусульманскими духовными праздниками, в т.ч. детально освещали семейные традиции, обряды, праздничный стол, досуг и другие факторы, связанные с укреплением семьи в рамках духовных традиций праздников. Материалы виртуальных стендов размещены на официальном городском методическом ресурсе (сайт ИМЦ). Во всех школах города ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» и его продолжение - курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», одним из тематических блоков в содержании которых является раздел «Семья – хранительница духовных ценностей». Таким образом 4141 обучающийся 4-х классов и 3672 5-х классов приобщаются к изучению значимости семейных ценностей. В ряде школах города ведутся занятия семейных клубов, кружков, элективных курсов по этике и психологии семейной жизни. С целью популяризации института семьи и ответственного отцовства в 2019-2020 учебном году осуществляла свою деятельность муниципальная опорная площадка на базе ДДТ «Гармония». Работа площадки была организована в форме семинаров, семинаров-практикумов, участниками которых были педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги – психологи, классные руководители, педагоги-организаторы, воспитатели. В первом полугодии 2020 года проведено 2 семинара: «Семья как основа физического, эмоционального и интеллектуального развития личности ребенка»; «Применение психолого-педагогических активных форм и методов в работе с семьей в современных условиях». Общее количество участников 32 человека. В июне 2020 года образовательными организациями проводились мероприятия с использованием дистанционных технологий, посвященные празднованию Дня отца (конкурсы, акции, поздравления). С 15 февраля по 4 марта 2020 г. проходил городской фестиваль «Молодые семьи молодого Кургана». Цель фестиваля – популяризация института семьи и привлечение внимания молодежи к вопросам семьи и брака. В фестивале приняли участие 20 молодых семей, в возрасте до 35 лет. В рамках Фестиваля проходили этапы: турнир по боулингу, семейный квест, «Стендап-шоу», интеллектуальная игра, семейные посиделки, кулинарный поединок, творческий конкурс. В качестве партнеров и соорганизаторов фестиваля привлечено более 15 организаций. В рамках работы клуба молодых семей «Оберег» еженедельно проводятся развивающие занятия для родителей с детьми в возрасте 1-3 лет. Совместно с КОМОО «XXI ВЕК» с августа 2019 г. по май 2020 г. проводился областной фестиваль клубов молодых семей «Семейный калейдоскоп». В фестивале приняли участие 10 клубов молодых семей из 9 муниципальных образований Курганской области. В рамках фестиваля проведены следующие мероприятия: конкурс презентаций «Клубные каникулы», конкурс видеороликов ко Дню матери, конкурс «Наша клубная семья», конкурс мастер-классов по изготовлению подарка. В рамках родительского всеобуча проведено 583 мероприятия, которые посетили 16841 родителей (родительские собрания «Мир подростка. Факторы риска, способствующие употреблению ПАВ», «Семейные правила – основа взаимоотношений с ребенком», «Незримые угрозы», ПУ ПАВ, во всех школах города (41) - беседы с родителями 7-11 классов по организации и проведению социально-психологического тестирования с целью раннего выявления употребления наркотических средств - 4605 родителей. В условиях перехода на обучение с использованием дистанционных технологий школы разместили на сайте информационные материалы «Квалифицированная психологическая помощь детям и родителям в дистанционном режиме», Единый телефон доверия, обеспечили возможность для родителей и обучающихся обращаться на школьный телефон «Горячая линия». В рамках Всероссийского дня трезвости 11 сентября 2020 г. в ОУ и ДОУ проведена акция «Мы выбираем трезвость!». В период акции во многих ОУ проведены дни здоровья, во время которых были организованы индивидуальные и групповые беседы, просмотры социальных видеороликов, презентаций, спортивно-туристические мероприятия, в ДОУ проведена профилактическая работа с родителями, оформлены информационные стенды, родителям выданы памятки, буклеты. 02.10.2020 года в сквере им. Пичугина состоялось мероприятие, посвященное Дню борьбы с алкоголизмом. Волонтеры рассказали участникам о вреде употребления алкоголя. Охват участников - 150 человек. 19.11.2020 года проведена онлайн-акция приуроченная ко Дню отказа от курения. Охват участников - 922 человека. По информации отдела культуры ДСП в 2020 году МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» провел 15 онлайн-мероприятия с количеством просмотров 10461: -01.04.20, фото конкурс «Селфи-Карантин» (1855просмотров); -02.04.20, флешмоб детского рисунка «Пусть все будут дома!» (924 просмотров); -04.04.20, «Весенний онлайн танцевач» с руководителем танцевальной школы «Эскабика» (878 просмотров); -10.05.20, акция «Танцуем вместе». Видеоролик Образцового коллектива ансамбля танца «Светлячок» (500 просмотров); -28.05.20, детский онлайн флешмоб «Будь здоров!» (867 просмотров); -28.06.20, онлайн флешмоб по пропаганде ЗОЖ(447 просмотров); -03.06.20,акция «Безопасное лето детям» (64 просмотров); -08.06.20,челлендж по пропаганде ЗОЖ «Солнце, воздух и вода…» (772 просмотров); -10.06.20,челлендж по пропаганде ЗОЖ «Солнце, воздух и вода…» (806 просмотров); -11.06.20,фото марафон «Мой любимый папа» (915просмотров); -17.06.20, викторина «Здоровое питание – путь к здоровой жизни!» (646 просмотров); 17.06.20, аудиокнига о здоровом образе жизни «Урок здоровья» (505просмотров); -20.06.20, «Летний онлайн танцевач» с руководителем танцевальной школы «Эскабика» (424 просмотров); -16.06.20,фото акция «Мой папа самый, самый, самый…»(140 просмотров); -21.06.20, праздничное поздравление с Днем отца (718 просмотров). В 4 квартале 2020 года проведено 13 онлайн-мероприятий и 3 офлайн мероприятий, количество просмотров 10084, 374 участника: |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий по профилактике и коррекции факторов риска болезней системы кровообращения (артериальная гипертензия, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, вредного употребления алкоголя, низкой физической активности, избыточной массы тела и ожирения) | Во все школы города Кургана выдан комплект материалов для ведения программы «Разговор о правильном питании»: рабочие тетради (4560 шт.), методическое пособие «Разговор о здоровом и правильном питании» (165 шт.), плакаты «Что полезно есть», «Как правильно есть» (всего 303 шт.), лифлеты «Здоровые дети» (4560 шт.). Воспитанники детских садов и обучающихся принимали участие в региональном этапе конкурса «Разговор о правильном питании» в номинациях «Рисуем комикс - весело и интересно о том, что вкусно и полезно» (лауреат конкурса – воспитанник ДОУ № 100) и «Блюдо для литературного героя» (победитель конкурса – семья обучающегося ОУ № 22, лауреаты конкурса - семья воспитанника ОУ № 22, две семьи воспитанников ДОУ № 116), педагогов в номинации «Формирование интереса к изучению национальной культуры». В рамках профилактики алкоголизма школами проведено 30 тренинговых занятий («Уверенное поведение», «Жизненный путь», «Скажем здоровью ДА!» и др.), которые посетил 981 обучающийся. Игр по тематике здорового образа жизни проведено 15 (2277 обучающихся), в т.ч. по темам: «Учись сопротивляться давлению», «А ты против?», «Сам себе хозяин» и др. Оформлено 16 стендов разнообразной проблематики («Куда я могу обратиться за помощью», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Здоровое питание» и др.). Школьных конкурсов по тематике здорового образа жизни проведено 45, в них участвовало 2440 обучающихся. 17.08.2020 г. проведен прямой эфир со специалистом-экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. На встрече с подростками обсуждались вопросы о наркотической зависимости и употреблении запрещённых веществ. Число участников прямого эфира – 10 человек, количество просмотров видео – 1344. 08.09.20 г. МБУ «Курганский Дом молодежи» провел акцию «Спорт против вредных привычек». Проведены соревнования по игре керлинг от Федерации керлинга Курганской области. 11 сентября в ОУ г. Кургана прошла акция «Мы выбираем трезвость!», в рамках акции были проведены дни здоровья, оформлены информационные стенды, проведены профилактические беседы с обучающимися и их родителями, организованы просмотры видеороликов, фильмов на тему здоровье сбережение, проведены классные часы, спортивные мероприятия, выходы на экскурсии и др. В рамках акции проведено 495 мероприятий, приняли участие 16128 обучающихся ОО (1 ребенок мог принять участие в нескольких мероприятиях), 3889 родителей, 696 педагогов(1 педагог мог принять участие в нескольких мероприятиях). В условиях перехода на обучение с использованием дистанционных технологий в школах проведены классные часы «с просмотром онлайн-уроков на сайте «Инфоурок» «Профилактика вредных привычек», «Переборем алкоголь», «Опасность курения», «Влияние наркотиков и других ПАВ на здоровье и организм человека» и др. (12308 обучающихся). За отчетный период педагогами школ города Кургана проведено 85 групповое занятие с детьми «группы риска» (753 обучающихся) и 3364 индивидуальных занятий (тематика: «Шаги во времени», «Здоровые способы преодоления стресса», «Покажи себя в выгодном свете» и др.). |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Размещение материалов по профилактике развития хронических неинфекционных заболеваний, принципах здорового образа жизни на сайте Департамента социальной политики Администрации города Кургана образовательных, культурных и спортивных организациях города Кургана | На сайте Департамента социальной политики Администрации города Кургана размещена вкладка ГКУ «Курганский областной центра медицинской профилактики» на котором размещены материалы по профилактике развития хронических неинфекционных заболеваний, принципах здорового образа жизни. |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики» (по согласованию) |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Демонстрация на мониторах в образовательных организациях города Кургана роликов информационно-коммуникационной кампании «Ты сильнее!» | В школах демонстрируются 14 видеороликов по формированию приоритетов здорового образа жизни у населения «Ты сильнее!», а также видеофильмы, рекламные видеоролики по профилактике употребления психоактивных веществ: «Зависимость», «Твой ход», «Путь в никуда», «Снюс: что такое, признаки употребления, последствия», «Секреты манипуляции», «Азбука здоровья», «Начни с себя» и др. В просмотре участвовали более 20 тыс. обучающихся, 1000 родителей, более 500 педагогов. В 3 квартале 2020 года МБУ «Городской Центр культуры и досуга» провел 25 мероприятий (из них 15 онлайн), количество просмотров и участников 6296: -01.07.20, информационный блок «Безопасность детей в летний период» (https://vk.com/sovremennikkurgan, 502 просмотра); -02.07.20, информационный стенд «Безопасность детей в летний период» (открытая площадка КЦ «Современник»,60 человек); -03.07.20, «День ГИБДД», вебинар - мультсборник «Правила дорожного движения» (https://vk.com/sovremennikkurgan, 280 просмотров); -06-07.07.20, информационный блок по профилактике детского травматизма в летний период (https://vk.com/centrkultury, https://vk.com/sovremennikkurgan, https://vk.com/ktskurgan, 640 просмотров); -14.07.20, вебинар «Правила поведения на воде» (https://vk.com/sovremennikkurgan, 470 просмотров); -14.07.20, информационный блок «Как правильно загорать» (https://vk.com/ktskurgan, 220 просмотров); -15.07.20, учебный мультфильм «Пешеходный переход» (https://vk.com/ktskurgan, 185 просмотров); -27.07.20, профилактическая беседа о безопасности детей на воде (КЦ «Современник», 30 человек); -29.07.20, мастер-класс по современной хореографии (КЦ «Курган», 15 человек); -01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08.20, тренировка выходного дня на открытой площадке «Мы за здоровое Зауралье!» (КЦ «Современник», 5 программ, 168 человек); -03.08.20, информационный блок «Безопасность детей в летний период - ПДД, поведение в лесу, на воде» (https://vk.com/sovremennikkurgan, 413 просмотров); -04.08.20, памятка «Азбука безопасности», правила безопасности на воде (https://vk.com/sovremennikkurgan, https://vk.com/centrkultury, 1194 просмотра); -04.08.20, информационный блок о вредных привычках (https://vk.com/ktskurgan, 155 просмотров); -04.08.20, мастер-класс по современной хореографии (КЦ «Курган, 20 человек); -05.08.20, информационный пост «Правила поведения при жаре» (https://vk.com/sovremennikkurgan, https://vk.com/centrkultury, 602 просмотра); -05.08.20, детская игровая программа «Игры нашего двора» (КЦ «Курган», 10 человек); -12.08.20, ролик «Профилактика суицида в подростковой среде» в рамках проекта «Социальная безопасность» (https://vk.com/ktskurgan,159 просмотров); -18.08.20, киноклуб «Кадр», показ фильма «О, спорт, ты жизнь!» (https://vk.com/sovremennikkurgan, 271 просмотр); -18.08.20, урок нравственности «Все мы разные» (ДОЛ «Звездный», 60 человек); -22.08.20, «Улица здоровья» (КЦ «Современник», 25 человек); -28.08.20, социальная безопасность, видеоролик о вреде наркотиков (https://vk.com/ktskurgan, 151 просмотр); -11.09.20, познавательная программа для первоклассников «Посвящение в пешеходы» (https://vk.com/sovremennikkurgan,170 просмотров); -17.09.20, социальная безопасность «Сделай выбор» (https://vk.com/ktskurgan, 240 просмотров); -24.09.20, социальная безопасность, видеоролик по профилактике подросткового суицида (https://vk.com/ktskurgan, 261 просмотр); -25.09.20, День здоровья, посвященный всероссийскому Дню бега «Делай как Я» для детского сада № 141 (на открытой площадке КЦ «Современник», 25 человек). |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 3.6 | Освещение в городской газете «Курган и курганцы» вопросов по реализации муниципальной программы укрепления здоровья, по ведению здорового образа жизни, по профилактике факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | В городской газете «Курган и курганцы» за 2020 год размещено 38 публикаций по укреплению здоровья, по ведению здорового образа жизни, по профилактике факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. |  |  | Редакция городской газеты «Курган и курганцы» |  | - |  | - |  |
| 3.7 | Проведение информационно-просветительских и массовых профилактических мероприятий по здоровому образу жизни, профилактике социально значимых заболеваний | В период с 13 по 22 апреля 2020 года организовано участие общеобразовательных учреждений города Кургана во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2020» с использованием дистанционных технологий. Обеспечено участие 27571 обучающихся, 10007 родителей: С 9 по 18 ноября количество участников оперативно-профилактической операции «Дети России – 2020» составило 30186 обучающихся и 32202 родителя. Были использованы разнообразные формы работы: конференции, лекции, акции, родительские собрания и др. В школах проведены классные часы онлайн с просмотром онлайн-уроков на сайте «Инфоурок»: «Профилактика вредных привычек», «Переборем алкоголь», «Опасность курения», «Влияние наркотиков и других ПАВ на здоровье и организм человека» и др. Школами организованы онлайн-конкурсы рисунков «Здоровое поколение», «Хочу быть здоровым», онлайн -конкурс презентаций «Сделай свой выбор!» и др. В общеобразовательных учреждениях проведена информационная акция «Здоров и бодр!» в социальной сети ВК, марафон «Здоровым быть – Да!», онлайн-тест "Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым", «Что мешает вести здоровый образ жизни», анкетирование «Ценности жизни» и др. В профилактических мероприятиях с использованием дистанционных технологий приняли участие 12262 обучающихся. В рамках проекта «Крутой выходной» осуществлялся выезды волонтеров МБУ КДМ в Курганский детский дом с развлекательной программой 06.02 .2020 г., 27.02.2020 г. выезд в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Общий охват участников- 50 человек. В рамках проекта «Территория возможностей» организовано 3 мероприятия: 23.01.2020 проведена интеллектуальная игра «Кино-азбука» (10 человек); 28.02.2020 г. была проведена акция, по знанию вреда оказываемого на организм человека наркотическими средствами (10 человек); 12.03.2020 г. прошла интерактивная программа в театре кукол «Гулливер», где для ребят провели экскурсию (16 человек); 6.06.2020 г. организована онлайн-тренировка от Федерации игр «Кила». В рамках проекта «Территория возможностей»: 28.02.2019 проведена «Своя игра» по знанию вреда оказываемого на организм человека наркотическими средствами (15 человек). По информации отдела культуры ДСП в 1 квартале 2020 года МБУ «Городской Центр культуры и досуга» провел 5 мероприятий с охватом 780 просмотров (в том числе 84 участника): -17.06, группа «Вконтакте», мастер-класс «Современный стиль в танце» (355 просмотров); -19.06, группа «Вконтакте», показ м/ф по профилактике поведения на воде в летний период (141 просмотр); -19.06, концертная программа посвященная Дню медицинского работника (84 участника); -24.06, группа «Вконтакте», мультфильм по профилактике безопасности жизнедеятельности (150 просмотров); -24.06, группа «Вконтакте», мастер класс «Ретро танец» (50 просмотров). Во 2 квартале МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» провел 6 мероприятий, которые посетили 157 человек: -14.08.20, игровая программа «Доктор Микстуркин и здоровый образ жизни» (25 человек); -03.07.20, игровая программа «Лето - время ярких красок!» (25 человек); -03.07.20, игровая программа «Лето - время ярких красок!» (15 человек); -10.07.20, игровая программа «Мультяшки представляют» (15 человек); -14.07.20, игровая программа «Мультяшки представляют» (15 человек); -13.08.20 Игровая программа «Доктор Микстуркин и здоровый образ жизни» (62 человека). В 3 и 4 квартале МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» провел 10 онлайн-мероприятий, количество просмотров 4375 человек, участников 44: -02.10.2020, онлайн акция ЗОЖ «Не упусти из рук своё будущее» (https://vk.com/dk.gorky, 1000 просмотров/13 участников); -05.11.2020 онлайн флешмоб «Скажи наркотикам «Нет!» (https://vk.com/dk.gorky, http://gdntd.ru/ 2062 просмотра/30 участников); -19.11.2020, онлайн акция, посвященная Международному дню отказа от курения (https://vk.com/dk.gorky, 619 просмотров/1 участник); -26.11.2020, всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД (https://vk.com/dk.gorky, 237 просмотров); 26.11.2020, пресс-релиз о проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной проведению 1 декабря – Всемирного Дня борьбы со СПИД на территории Курганской области в 2020 году (https://vk.com/dk.gorky, 278 просмотров); -26.11.2020, онлайн памятка о вреде наркотиков (http://gdntd.ru/, 179 просмотров); -27.11.2020, КВИЗ «Вместе против ВИЧ» (https://vk.com/dk.gorky http://gdntd.ru/, 997 просмотров); -24.11.2020, онлайн викторина по ПДД (http://gdntd.ru/, 148 просмотров); -25.11.2020, рубрика «Советы родителям», «Осторожно! Тонкий лед!» (https://vk.com/dk.gorky, 384 просмотра); -27.11.2020, пожарная безопасность информационный стенд и викторина (http://gdntd.ru/ , 178 просмотров). МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» провел 3 онлайн мероприятий с охватом 3730 просмотров: -«Рисуем себе на здоровье!» - дистанционный on-line конкурс детских рисунков по пропаганде здорового образа жизни; -«Ах, какая грация и стать…» - мастер-класс по изготовлению балерины из ткани в рамках месячника пропаганды ЗОЖ и профилактики антинаркотических явлений; -конкурс видеороликов «Физкульт-УРА!» по пропаганде здорового образа жизни в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В 3 квартале 2020 года МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» провел 2 мероприятия, количество участников составило 185 человек: -14.07 – «Лето красное встречаем! Веселимся и играем» - игровая программа в Детском парке (50 человек); -07.07, 09.07, 14.07, 16.07, 13.08.20,«Дворовые забавы» - мастер-класс по народным играм (135 человек). Библиотеками МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» было проедено 37 мероприятий, количество посетителей составило 553 человека. В 4 квартале 2020 года библиотеками МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» было проедено 15 мероприятий, количество посетителей составило 274 человека. МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» провел 4 мероприятия, в том числе и онлайн (340 просмотров, 80 участников): 6.07.20, размещение фильма для подростков пропагандирующего занятие спортом и здорового образа жизни (страница в социальной сети «ВКонтакте» (120 просмотров); 10.07.20, «Будь здоров!» - онлайн-брошюра для подростков и их родителей (страница в социальной сети «ВКонтакте» (100 просмотров); 16.09.20, онлайн марафон «Здоровое питание» рецепты и лайф-хаки приготовления полезных блюд (страница в социальной сети «ВКонтакте» (100 просмотров); 24.09.20, «Спорт, ты - жизнь», соревнования по Самбо (80 человек). |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 3.8 | Обучения прикрепленного населения в школах здоровья (количество обученных) | В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Курганской области № 416 от 12 апреля 2012 года «О работе школ здоровья» в структурных подразделениях медицинских организаций г. Кургана (поликлиники, стационары, дневные стационары и др.) организованы школы здоровья для пациентов с факторами риска. В Курганской области действует 339 школ здоровья. Всего обучено 17 247 человек. За отчётный период 2020 года в школах здоровья города Кургана обучено - 2934 пациента среднего и пожилого возраста, из них в школах: -для больных с сердечно-сосудистой недостаточностью –359 человека; -для больных артериальной гипертонией – 1491 человека; -для больных с заболеваниями суставов и позвоночника – 96 человек; -для больных бронхиальной астмой – 89 человек; -для больных сахарным диабетом – 384 человека; -по здоровому образу жизни –- 240 человек; -нарушение зрения – 40 человек; -школа инсульта – 154 человека; -ХОБЛ – 38 человек; -для пожилых - 43 человек. ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войны». За отчётный период 2020 года в школах здоровья обучено - 2850 пациентов среднего и пожилого возраста, из них в школах: -для больных с сердечно-сосудистой недостаточностью –334 человека; -для больных артериальной гипертонией – 1454 человека; -для больных с заболеваниями суставов и позвоночника – 96 человек; -для больных бронхиальной астмой – 89 человек; -для больных сахарным диабетом – 362 человека; -по здоровому образу жизни –- 240 человек; -нарушение зрения – 40 человек; -школа инсульта – 154 человека; -ХОБЛ – 38 человек; -для пожилых - 43 человек. ГБУ «Курганская поликлиника № 2». За отчетный период 2020 года в школах здоровья обучено - 2500 пациентов среднего и пожилого возраста, из них в школах: -для больных артериальной гипертонией – 177 человек; -для больных сахарным диабетом – 239 человек; -школа по основным факторам риска ХНИЗ –- 2084 человек. |  |  | Медицинские организации города Кургана |  | - |  | - |  |
| 3.9 | Подготовка волонтеров по пропаганде здорового образа жизни, по основам здорового образа жизни, правильного питания, отказа от вредных привычек. | При городском центре волонтеров МБУ «Курганский Дом молодежи» ведется работа по направлению пропаганды ЗОЖ и профилактике негативных явлений в молодежной среде, действует волонтерский отряд «ЗОЖик». В рамках плана работы данного направления Центра проведены мероприятия: 28.01.2020 г. – проведена экспресс-сессия по пропаганде ЗОЖ, с участием специалиста управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области Мишиной Марией Сергеевной. Количество участников – 25 человек. На базе образовательных организаций волонтерскими отрядами ведется работа по направлению пропаганды ЗОЖ и профилактики негативных явлений среди детей, подростков, молодежи. Данным отрядам на постоянной основе оказывается информационная, методическая поддержка Городским центром волонтеров «Инициатива», проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших практик в данной сфере деятельности. Школьными волонтерскими отрядами проведено 180 мероприятий, их посетили 4580 учащихся, 1355 родителей, 301 педагог. Так, волонтерами реализованы акции «Мифы и реальность», «День добрых дел», «Чистый город», «Курить не модно», выступления агитбригад, проведение занятий объединений дополнительного образования, мастер – классов, раздача листовок , квест -игра "Мы за ЗОЖ", флешмоб "Здоровая Россия", День журавля, Викторина "Здоровые привычки", съемка видеоролика "Спорт - это жизнь" и др. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией МБУ КДМ совместно с Курганским отделением общероссийского народного фронта и местным отделением ВОД «Волонтеры- медики» организована работа штаба волонтеров «Мы вместе». Волонтеры штаба оказывают помощь пожилым людям в приобретении продуктов и лекарств, а также проводят профилактические акции. В период с 24 марта по 26 июня выполнена работа по 1590 заявкам. В работе штаба задействованы 121 волонтер. 12.05.2020 г. прошла акция, посвященная Дню медицинской сестры. Волонтеры записывали видео-поздравление в сети Интернет. Количество участников – 20 человек. 08.06.2020 г. проведена информационная акция посвященная Дню социального работника. Количество участников – 20 человек. 21.06.2020 г. проведена акция «#НеПациент», приуроченная ко Дню медицинского работника. В рамках акции был организован индивидуальный забег. Количество участников – 15 человек. 07.08.2020 г. – в сквере барона Розена состоялась экспресс-сессия для волонтеров по пропаганде здорового образа жизни. Мероприятие проходило с элементами тренинга, в роли экспертов выступили специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. Количество участников – 15 человек. 18-20.11.2020 г. рамках городского форума «Будущее Кургана. Online» была организована площадка «Мой выбор», для участников волонтёрских отрядов и объединений, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Организованы лекции о правилах правильного питания и сна, о противодействии распространения наркотиков, о безопасности в интернете, о сохранении психологического здоровья. Проведены мастер классы по йоге, фитнесу, кроссфиту, а также проведен прямой эфир с известным курганским спортсменом Павлом Разуваевым. Экспертами площадки выступили представители: ВОД «Волонтёры-медики», ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД», Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» и других организаций. Количество участников площадки «Мой выбор» - 70 человек. |  |  | МБУ «Курганский дом молодежи» |  | - |  | - |  |
| 4. | Мероприятия по первичной профилактике заболеваний полости рта и профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение социальных педагогов, преподавателей системы образования, волонтеров методике пропаганды семейных ценностей, повышению информированности по вопросам профилактики и сохранения репродуктивного здоровья мужчин |  | По информации ГКУ «Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в 2020 году проведёны: -Вебинар для социальных педагогов, преподавателей системы образования, волонтёров г. Кургана и области «Как становятся мужчинами» по пропаганде семейных ценностей, повышению информированности по вопросам профилактики и сохранения репродуктивного здоровья мужчин (1000 чел.); -Видеолекция «Как становятся мужчинами» записана для педагогов для использования в работе с подростками и родителями; -Разработаны памятки: -Памятка для мужчин «Слабые стороны сильного пола»; -Памятка для мальчиков «Чтобы быть здоровым и счастливым»; -Памятка по репродуктивному здоровью для мальчиков «Старт во взрослую жизнь»; -Памятка по репродуктивному здоровью мальчиков для родителей «Истоки мужского здоровья». По информации управления образования ДСП в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия, в том числе совещания, не проводились. Работа по данному направлению в 2021 году планируется через распространение информационных материалов, участие в семинарах в режиме онлайн. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБУ «Курганский дом молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация цикла лекций по пропаганде семейных ценностей, повышению информированности населения по вопросам профилактики и сохранения репродуктивного здоровья мужчин |  | По информации ГКУ «Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в отчетном периоде 2020 года проведён цикл лекций по пропаганде семейных ценностей и по вопросам профилактики и сохранения репродуктивного здоровья мужчин: а) для подростков и молодёжи: -«Как становятся мужчинами»; -«Ты изменяешься»; -«Ты становишься старше»; -«Про любовь»; -«Вот и стали мы на год взрослей…». Всего: 37 лекций, 2678 слушателей. б) для родителей: -«Половое воспитание младших подростков»; -«Половое воспитание в семье»; -«Соблюдение гигиенических правил – основа здорового школьника»; -«Ты становишься старше». Всего: 18 лекций, 1970 слушателей. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБУ «Курганский дом молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Обучение социальных педагогов, преподавателей системы образования, волонтеров методике санитарного просвещения населения по профилактике заболеваний полости рта |  | По информации ГКУ «Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в отчетном периоде 2020 года проведёны следующие мероприятия: -Разработана памятка для тиражирования и распространения среди населения - «Профилактика заболеваний полости рта»; -В газете «Доктор Витамин» № 12, 2020 года опубликован материал «Как сохранить здоровыми зубы у детей. По информации управления образования ДСП в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия, в том числе совещания, не проводились. Работа по данному направлению в 2021 году планируется через распространение информационных материалов, участие в семинарах в режиме онлайн. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБУ «Курганский дом молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация в муниципальных районах и городских округах Курганской области цикла лекций по профилактике заболеваний полости рта |  | По информации ГКУ «Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в отчетном периоде 2020 года в медицинских организациях города Кургана для пациентов проведено по профилактике заболеваний полости рта 48 бесед, 336 слушателей. Управлением образования ДСП в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении специалистов медицинских организаций (о взаимодействии) для прочтения курса лекций по направлению для социальных педагогов образовательных организаций. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБУ «Курганский дом молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Размещение на официальных сайтах организаций, в социальных медиа информационных материалов по вопросам профилактики заболеваний полости рта, репродуктивной сферы мужчин, хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, формирования здорового образа жизни |  | В городской газете «Курган и курганцы» за 2020 год размещено 38 информационных материалов, в том числе и по вопросам профилактики заболеваний полости рта, репродуктивной сферы мужчин, хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, формирования здорового образа жизни | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Администрации города Кургана, редакция городской газеты «Курган и курганцы», Департамент социальной политики Администрации города Кургана |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка корпоративной программы укрепления здоровья работников | Переговоры с ОАО «Курганмашзавод» и ТПК «Синтез» о разработке корпоративных программ укрепления здоровья в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия закончились безрезультатно. |  |  | Руководители организаций, расположенных на территории города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений |  | - |  | - |  |
| 5.2 | Реализация корпоративной программы укрепления здоровья работников | --------------- |  |  | Руководители организаций, расположенных на территории города Кургана, Департамент социальной политики, Администрации города Кургана, Департамент развития городского хозяйства, Администрации города Кургана, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений. |  | - |  | - |  |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | 0,0 |  |

Раздел «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Кургане» за 2020 год будет подведен в марте 2021 года после подведение  статистических итогов года в Департаменте здравоохранения Курганской области.