ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за 2020 год

1. Основание для реализации программы:

Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 12 ноября 2019 года № 7506 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» (в ред. Постановления от 26.05.2020 г. № 2894; от 21.08.2020 г. № 4890; от 19.11.2020 г. № 7035; от 25.11.2020 г. № 7186; от 11.03.2021 г. № 1303; от 12.03.2021 г. № 1318). Ответственные исполнители - Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент финансов и имущества.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятий ## (в т.ч. не требующих финансирования) | ###### Исполнитель | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Заплани ровано | Профинансировано | Освоено |  |
| I. Задача - Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки и межевания территорий | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений | Бюджет города | 1538 | 1076 | - | Утверждена документация по планировке и межеванию территорий: - ул. Витебского; - ул. Фарофонова; - пр. Первомайский; - ул. Ф. Елисеева и 7 мкр. к 16 мкр. Кредиторская задолженность за 2019 г. - 1076 тыс. руб. |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки |  | Бюджет города | <*> | <*> | <*> | Решениями Курганской городской Думы от 30.01.2020 г. № 5 и от 19.08.2020 г. № 86 внесены изменения в решение Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана». |
| 3 | Снос самовольных строений |  | Бюджет города | 662 | 469 | 604 | В результате проведенных мероприятий в рамках Положения об организации деятельности по сносу самовольных построек за 2020 год на территории города Кургана освобождено 177 земельных участков от самовольных построек, из них: - 152 демонтировано гражданами в добровольном порядке; - 25 объектов за счет средств бюджета города Кургана. |
| 4 | Осуществление рыночной оценки стоимости земельных участков |  | Бюджет города | 166 | 107 | 111 |  |
| 5 | Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Кургана |  | Бюджет города | 500 | 0 | 375 |  |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 2866 | 1652 |  |  |
| II. Задача - Газификация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газификация жилищного фонда | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 27477 | 15262 | 18196 | В 2020 году переведено на природный газ 3500 квартиры (по ул. Зорге 16,18; ул. Зайцева 3, 6, 6а, 8; ГРПШ 2). Оплачена кредиторская задолженность за 2019 год в сумме 11597 тыс. руб., кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила 1578,0 тыс. руб. Проведены аукционы и заключены контракты со сроком исполнения в 2021 году насумму13700 тыс. руб. |
| III. Задача - Ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  | 102097 | 31410 |  |  |
| 7.1 | Выполнение работ по ремонту жилищного фонда | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС», Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 12994 | 6269 |  | Количество отремонтированных объектов жилищного фонда – 6. Проведенные аукционы по ликвидации аварийной ситуации в жилом доме по ул. Красина, 66 не состоялись, выделенная сумма 2196, 28.12.2020 г. на КГД снята. Оплачена кредиторская задолженность перед ООО «Уралстрой» за вып. работы в 2020 г. по ликвидации аварийной ситуации в доме № 13 по ул. Климова. |
|  |  |  | Бюджет области | 9023 | 823 |  |  |
| 7.2 | Выполнение работ по ремонту фасадов | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 80 | 24 | 25 | Проведены аукционы и заключены контракты на ремонт фасадов: по ул. Гагарина 17а, 17, 19, ул. К. Мяготина 193, 153; размещена документация по следующим домам: ул. К.Мяготина 111, 145, 167, 155, 103, 163; ул. Гоголя 107, 16, 70, 76, 103; ул. Красина 48, 72, 44; ул. Пролетарская 35, 66; ул. Пичугина 8; ул. Ленина 26, 24; ул. Володарского 36, ул. М.Горького 75, ул. К.Маркса 99. Работы выполнены не в полном объеме, часть подрядчиков не приступила к исполнению контрактов. Подрядным организациям предъявлены штрафные санкции. |
|  |  |  | Бюджет области | 80000 | 24294 | 24976 |  |
| 8 | Берегоукрепление старицы Битёвки в городе Кургане Курганской области | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 6812 | 6809 | 6809 | Проведен аукцион, заключен контракт от 18.05.2020 г. № 37 с ООО «СМК «Артель». Работы по строительству объекта завершены. |
|  |  |  | Бюджет области | 6847 | 6847 | 6847 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 18831 | 18831 | 18831 |  |
| 11 | Строительство регулирующих сооружений на р. Черной в г. Кургане |  | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | Ведется сбор исходных данных для размещения документации на едином сайте закупок, для проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации |
|  |  |  | Бюджет области | 656 | 0 | 0 |  |
| 12 | Берегоукрепление Курганского водохранилища в городе Кургане (разработка псд) |  | Бюджет города | 1250 | 0 | 0 | Проведен аукцион, заключен контракт № 170 от 13.11.2020 г. с ООО «Эксперт-М», срок исполнения контракта 30.09.2021 г. |
|  |  |  | Бюджет области | 1250 | 0 | 0 |  |
| 13 | Ремонт и модернизация объектов коммунального хозяйства |  |  | 183544 | 94919 | 97712 |  |
| 13.1 | Реконструкция КНС-14 в Заозерном районе города Кургана | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет области | 58916 | 0 | 0 |  |
| 13.2 | Модернизация коллектора по ул. Куйбышева от "Дрожзавода" до ул. Пролетарской в городе Кургане |  | Бюджет области | - | - | - |  |
| 13.3 | Строительство объекта "Хозфекальная канализация Восточного района города Кургана" | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 2058 | 97 | 97 | Проведен аукцион, заключен контракт от 20.04.2020 г. № 30 с ООО «СМК «Артель», срок завершения работ 10.12.2020 г. (продлен доп. соглашением до 30.06.2021 г.). Заключен контракт на технологическое присоединение с ПАО СУЭНКО |
|  |  |  | Бюджет области | 119778 | 94721 | 97615 |  |
| 13.4 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства |  | Бюджет города | 2792 | 0 | 0 |  |
| 14 | Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет области | 193546 | 193546 | 193546 |  |
|  | Итого по разделу III: |  |  | 514832 | 352260 |  |  |
| IV. Увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство жилья | - | Внебюд-жетные средства | - | - | - | План ввода жилья на территории г. Кургана на 2020 год составляет 110 тыс. кв. метров. Ввод жилья в городе Кургане по состоянию на 31.12.2020 г. составил 111,7 тыс. кв. метров, что составляет 102% от планового значения, из них: - многоквартирные жилые дома – 62,37 тыс. кв. метров (11 домов); - индивидуальные жилые дома – 49,33* тыс. кв. метров (450 домов). Выдано 10 разрешений на строительство МКД и 322 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 10 | Обеспечение реализации мероприятий для увеличения жилищного строительства |  | Бюджет города | 19684 | 11076 |  |  |
| 10.1 | Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья по решениям судов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 11093 | 8471 |  | Выплачены компенсации 14 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях (денежного эквивалента стоимости жилья - 8 семей; индексация стоимости – 6 семей). |
| 10.2 | Выплата гражданам индексации и процентов по решениям судов |  | Бюджет города | 6829 | 1352 |  |  |
| 10.3 | Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья и снос прочих строений | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 1762 | 1253 |  | Снесено многоквартирного аварийного жилого фонда в городе Кургане в количестве 2 домов по адресам: ул. Заводская, 7, ул. Молодежи 103. Снос прочих строений – 2. Кредиторская задолженность за 2019 г. - 721 тыс. руб. |
|  | Итого по разделу IV: |  |  | 19684 | 11076 |  |  |
| ВСЕГО |  |  | Бюджет города | 76013 | 41189 |  |  |
|  |  |  | Бюджет области | 470016 | 320230 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 18831 | 18831 |  |  |
|  |  |  |  | 564 860 | 380 250 |  |  |

<*> - мероприятия выполняются за счет средств городского бюджета, выделенных на финансирование основной деятельности.

Оценка целевых индикаторов  муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за отчетный 2020 год

| - Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий | проект | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Количество снесенных самовольных строений | объект | 22 | 25 | 14 | 3 |
| Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ | квартира | 5400 | 3500 | -35 | -3 |
| Количество отремонтированных объектов жилищного фонда | объект | 4 | 6 | 50 | 4 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв.м. | 110 | 119 | 8 | 2 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 7 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий | проект | 10 | 5 | 4 | 80 | 4 |
| Количество снесенных самовольных строений | объект | 22 | 16 | 25 | 156,3 | 16 |
| Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ | квартира | 553 | 2548 | 3500 | 137,4 | 7600 |
| Количество отремонтированных объектов жилищного фонда | объект | 14 | 37 | 6 | 16,2 | 4 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв.м. | 117,4 | 110,4 | 119 | 107,8 | 124,0 |

4. Перспективы реализации мероприятий по Программе:

Постановлением Администрации от 21.11.2020 г. внесены изменения в постановление Администрации города Кургана от 12.11.2019 года № 7506 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» на 2021-2023 гг. Реализация мероприятий в рамках утвержденной программы позволит обеспечить дальнейшее подключение жилого сектора к природному газу,  продолжить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Также в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 10 многоквартирных домов общей площадью 75 тыс. кв. метров. Реализация мероприятий возможна при обеспечении финансирования из бюджетов всех уровней и привлечении инвестиций.

_____________________________________